## Plan1
| dia | Base Line | Realizado
| dia 0 | 210 | 210
criação gráfico burndow | dia 1 | 200 | 210
criação do trello | dia 2 | 190 | 205
criação do github | dia 3 | 180 | 200
| dia 4 | 170 | 200
programa 2 | dia 5 | 160 | 185
documentação programa 2 | dia 6 | 150 | 170
| dia 7 | 140 | 150
| dia 8 | 130 | 150
progrma 3 | dia 9 | 120 | 130
documentação programa 3 | dia 10 | 110 | 115
| dia 11 | 100 | 100
| dia 12 | 90 | 100
| dia 13 | 80 | 95
programa 4 | dia 14 | 70 | 80
documentação programa 4 | dia 15 | 60 | 70
| dia 16 | 50 | 50
documentação do projeto | dia 17 | 40 | 30
documentação do projeto | dia 18 | 30 | 25
documentação do projeto | dia 19 | 20 | 15
documentação do projeto | dia 20 | 10 | 5
entrega do projeto | dia 21 | 0 | 0