## Plan1
| dia | Base Line | Realizado
Gráficp Burndown | dia 0 | 210 | 210
programa 1 | dia 1 | 200 | 200
programa 1 | dia 2 | 190 | 200
programa 1 | dia 3 | 180 | 190
programa 2 | dia 4 | 170 | 190
programa 2 | dia 5 | 160 | 185
programa 2 | dia 6 | 150 | 185
programa 2 | dia 7 | 140 | 185
programa 3 | dia 8 | 130 | 150
programa 3 | dia 9 | 120 | 130
programa 3 | dia 10 | 110 | 120
programa 3 | dia 11 | 100 | 110
programa 3 | dia 12 | 90 | 105
integração ao menu | dia 13 | 80 | 100
integração ao menu | dia 14 | 70 | 90
integração ao menu | dia 15 | 60 | 80
integração ao menu | dia 16 | 50 | 65
manual do usuário | dia 17 | 40 | 50
manual do usuário | dia 18 | 30 | 35
manual do usuário | dia 19 | 20 | 20
manual do usuário | dia 20 | 10 | 5
Apresentação | dia 21 | 0 | 0